## Informacao
Campo | Detalhes
Nome da Dupla | Dupla Elétrica - Módulo 3.3
Nome dos participantes | Participante 1, Participante 2
URL do projeto | https://github.com/dupla/portal-educativo
Nome das tecnologias | Python, Flask, HTML5, CSS3, JavaScript, VS Code
Etapa 01 | Organização do projeto
Etapa 02 | Pesquisa técnica
Etapa 03 | Desenvolvimento
Etapa 04 | Apresentação
Referências - Imagens | Unsplash / Pexels (Licença Gratuita)
Referências - Textos | Boylestad (Análise de Circuitos), Sadiku (Circuitos Elétricos)
Referências - PDF | Apostilas Técnicas de Eletrotécnica

## Dados
Número | Etapa | Responsável | Descrição | Data prevista | Data real | Status | Percentual | Observação
1 | Etapa 01: Organização do projeto | Participante 1 | Criação do repositório no GitHub e estrutura inicial | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Repositório compartilhado
2 | Etapa 01: Organização do projeto | Participante 2 | Preenchimento da planilha de controle de projeto | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Concluído | 100% | Abas Informacao e Dados organizadas
3 | Etapa 02: Pesquisa técnica | Participante 1 | Levantamento teórico de Potência Elétrica e Efeito Joule | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Concluído | 100% | Pesquisa técnica concluída
4 | Etapa 02: Pesquisa técnica | Participante 2 | Seleção de imagens gratuitas e elaboração do Quiz | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Concluído | 100% | Imagens gratuitas Unsplash
5 | Etapa 03: Desenvolvimento | Participante 1 | Desenvolvimento da estrutura HTML e rotas em Python (Flask) | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Concluído | 100% | Estrutura Mãos à Obra
6 | Etapa 03: Desenvolvimento | Participante 2 | Estilização CSS e interatividade do Quiz em JS | 2026-10-24 | 2026-10-24 | Concluído | 100% | Design Mãos à Obra
7 | Etapa 04: Apresentação | Dupla | Elaboração da apresentação e explicação do portal | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Pendente | 0% | Preparação final